## Metas y Objetivos 2011-2015
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS
QUINQUENIO 2011-2015 | Nombre Unidad: | UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO
| Departamento | Programa |  | Subprograma |  | Actividad
N°: | 04 | 01 |  | 01 |  | 04010104
Denominación: | Dep de Acond. Urbano | Dir. Departamento |  | Dir. De Acond. Urbano |  | Unidad Técnica de Alumbrado Público
OBJETIVO/S GENERAL/ES | OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S (PRODUCTO/S) |  | ACTIVIDAD/ES PARA LOGRAR OBJETIVO/S |  | CUANTIFICACIÓN (UNIDADES FÍSICAS A EJECUTAR) |  | PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN ANUAL (%)
1 - Aumentar la satisfacción de los Gobiernos Municipales fomentando su participación en la planificación, control y revisión de los planes Departamentales de Alumbrado. | 1.1 - Apoyo a la elaboración y seguimiento de los planes de alumbrado por Municipio, logrando un indice de satisfacción de los municipios del 95% |  | 1.1.1 - Cursos supervisores y Equipo de Gestión |  | Antes del 1/12/2010 |  | Antes del 1/12/2011
|  |  | 1.1.2 - Reuniones de trabajo y coordinación |  | Al menos un encuentro con el equipo de gestión del Municipio por mes |  | -
|  |  | 1.1.3 - Reuniones informativas |  | Al menos 4 reuniones con Municipios distintos por semestre. |  | -
2 - Racionalizar y optimizar los ingresos y gastos. | 2.1 - Medir el 95% de la energía consumida por Alumbrado Público antes del 01/07/2012 |  | 2.1.1 - Actualización y mantenimiento del Inventario y control de la facturación |  | Antes del 31/12/2011 el inventario actualizado, una vez al año se realiza un control estadístico del error |  | -
|  |  | 2.1.2 - Instalación de nuevos tableros con control astronómico de medida |  | Se instalan al menos 200 tableros antes del 1/07/2011 |  | -
|  |  | 2.1.3 - Ejecución de redes |  | Se instalan al menos 150 km de red preensamblada y 1000 m de red subterránea antes del 1/07/2011 |  | -
| 2.2 - Mantener el consumo de energía por año y por punto de luz menor a 800 kWh |  | 2.2.1 - Control del consumo mensual |  | Se obtienen los indicadores energéticos correspondientes en forma mensual |  | -
|  |  | 2.2.2 - Control del horario de encendido |  | Se instalan 500 controladores astronómicos en el quinquenio |  | -
| 2.3 - Los gastos del plan quinquenal no pueden superar lo presupuestado |  | 2.3.1 - Informe anual |  | Se realiza un informe anual de lo gastado con respecto a lo presupuestado. |  | -
| 2.4 - Generar el 100% de le energía que consume el Alumbrado Público de la Ciudad |  | 2.4.1 - Proyecto ejecutivo del Parque Eólico en Cuchilla Pereyra |  | Medidas de larga duración antes del 01/03/2012 y Proy. Ejec., plan de negocios y pliego de licitación antes del 1/07/2011 |  | -
3 - Mejorar la atención a los reclamos de alumbrado | 3.1 - La cantidad de puntos de luz en avenidas y espacios públicos prendidos sobre el total es mayor al 97% |  | 3.1.1 - Acciones de mantenimiento correctivo de alcance departamental por fallas en la instalación |  | Se resuelven el 100% de los reclamos de alumbrado en el año |  | -
[5 empty] | El tiempo promedio de respuesta promedio menor a 4 días calendario. |  | -
[5 empty] | El costo por intervención es menor a 3.5% del valor actualiz. del punto de luz. |  | -
|  |  | 3.1.2 - Relevamientos Nocturnos |  | Informe mensual sobre el % de encendido |  | -
|  |  | 3.1.3 - Encuesta de mantenimiento |  | Al menos una encuesta anual |  | -
| 3.3 - Se resuelve el 100% de las solictudes realizadas por los Muncipios |  | 3.3.1 - Acciones de mantenimiento correctivo por hurto y vandalismo |  | Se instalan al menos 60.000 m de conductor preensamblado |  | -
[5 empty] | Se instalan 12 tableros de alumbrado |  | -
[5 empty] | Se instalan 200 luminarias de alumbrado público |  | -
|  |  | 3.3.2 - Relevamientos nocturnos |  | Informe mensual sobre el % de encendido |  | -
|  |  | 3.3.3 - Apoyo al mantenimiento |  | Se resuelven el 100% de las solcitudes de apoyo de los municipios |  | -
4 - Disminuir la depreciación y el envejecimiento de la instalación a escala departamental | 4.1 - Disminuir en un 15% los reclamos producidos por fallas en la instalación de alumbrado público |  | 4.1.1 - Acciones de mantenimiento preventivo |  | Mayor a 4.000 acciones anuales |  | -
| 4.2 - Mantener el parque de luminarias dentro de una vida útil de 20 años |  | 4.2.1 - Recambio de luminarias |  | Se recambian 40.000 luminarias en el quinquenio |  | -
5 - La ciudad completamente iluminada | 5.1 - Se colocan más de 1.500 puntos de luz por año. |  | 5.1.1 - Proyectos de alumbrado e instalaciones eléctricas |  | Mayor a 1500 puntos de luz proyectados por año |  | -
|  |  | 5.1.2 - Colocación de columnas por año |  | Mayor a 1200 columnas |  | -
|  |  | 5.1.3 - Colocación de Brazos y derivaciones por año |  | Mayor a 1500 brazos y derivaciones |  | -
|  |  | 5.1.4 - Colocación de luminarias |  | Mayor a 1500 luminarias |  | -
|  |  | 5.1.5 - Tendido de preensamblado |  | Mayor a 50.000 m de preensamblado |  | -
|  |  | 5.1.6 - Canalizaciones subterráneas |  | Mayor a 1000 m de canalizaciones |  | -
6 - Mejorar la Gestión de Suministros y la disposición final de residuos tóxicos | 6.1 - El 100% de los materiales o servicio solicitados en el plan se adquieren a tiempo y con la calidad requerida |  | 6.1.1 - Proceso de Compras o elaboración |  | El tiempo promedio de espera de; Compra Directas es menor a 20 d, Licitación Abreviada es menor a 120 d y una Licitación Pública es menor a 180 d. |  | -
|  |  | 6.1.2 - Proceso de disposición final |  | El 90% de las lámparas retiradas se devuelve a los provedores para su disposición final
|  |  | 6.1.3 - Ensayos de recepción de compras y de uso |  | Se realiza el 100% de los ensayos de materiales claves.
| 6.2 - Disminuye el stock de almacén en un 5% anual |  | 6.2.1 - Balances periódicos |  | Se realizan por lo menos dos balances al año |  | -
|  |  | 6.2.2 - Disposición final del material retirado |  | El material retirado en almacén debe tener una permanencia menor a un año |  | -
|  |  | 6.2.3 - Trazabilidad de materiales. Implantación del sistema de lotes |  | Se realiza la trazabilidad de 3 materiales claves en alumbrado,luminarias, lámparas y equipos. |  | -
| 6.3.2 - Estudio, investigación y desarrollo de nuevos productos |  | 6.3.2 - Estudio, investigación y desarrollo de nuevos productos |  | Al 01/12/2011 informe sobre la factibilidad de fabricar luminarias con tecnología Leds. |  | -
7 - Fomentar la participación y el involucramiento de todos los funcionarios municipales de Alumbrado. | 7.1 - La satisfacción de los funcionarios es mayor al 75 % . |  | 7.1.1 - Cursos de formación en el trabajo |  | El 90 % de los funcionarios que participan aprueban los cursos correspondientes al Plan de Capacitación Quinquenal el cual considera aspectos técnicos del oficio y de seguridad. |  | -
|  |  | 7.1.2 - Encuestas de personal |  | Al menos una encuesta al año |  | -
|  |  | 7.1.3 - Acciones del Foro de Seguridad |  | Cero accidente |  | -
|  |  | 7.1.4 - Información periódica |  | Sale el FOCO por lo menos una vez cada dos meses |  | -
|  |  | 7.1.5 - Participación y seguimiento de la planificación |  | Se realizan 2 reuniones de área por mes y 2 encuentros anuales con todos los funcionarios |  | -
|  |  | 7.1.6 - Adecuar en forma permanente la estructura funcional y el convenio por producción de la UTAP |  | Se define el nuevo dimensionado y el convenio antes del 1/7/2011 y se actualiza durante todo el quinquenio. |  | -
8 - Mejorar, ampliar, renovar y mantener la infraestructura asociada a las actividades que se realizan para brindar un mejor servicio. | 8.1 - La infraestructura se mantiene dentro de la vida útil prevista |  | 8.1.1 - Compra de camiones - barquillas |  | No menos de 4 en el quinquenio |  | -
|  |  | 8.1.2 - Mantener el edificio de la UTAP |  | No se detectan problemas o fallas por deterioro |  | -