## Hoja1
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS
QUINQUENIO 2011-2015 | Nombre Unidad: | UNIDAD ALIMENTARIA
Departamento | Programa | Subprograma | Actividad
09 | 00 | 03 | 09000305
DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRACIÓN REGIONAL | DIRECCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRACIÓN REGIONAL | PROMOCIÓN ECONÓMICA | UNIDAD ALIMENTARIA
OBJETIVO/S GENERAL/ES | OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S (PRODUCTO/S) | ACTIVIDAD/ES PARA LOGRAR OBJETIVO/S | CUANTIFICACIÓN (UNIDADES FÍSICAS A EJECUTAR) | PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN ANUAL (%)
1 - * | 1.1 - * | 1.1.1 - *
Creación de la Unidad Alimentaria de Montevideo con el fin de lograr las mejores condiciones para el desarrollo eficiente de la actividad de distribución y comercialización de frutas y hortalizas, la mejora en la calidad de los productos a comercializar, asegurar su competitividad y promover/facilitar la proyección internacional de la actividad. El proyecto se inscribe dentro del objetivo social de seguridad y calidad alimentaria; y del objetivo de la política territorial de reequilibrio socio territorial; constituyendo una contribución a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Departamento. | Coordinación de todas las tareas, acciones y estudios necesarios para la definición y ajuste del proyecto a ejecutar, dentro de la IM y con otros organismos estatales. | Conformación de equipo técnico de apoyo | 1 func. Prof. extens (coordinador) | 2011: 59%
|  |  | 1 func o contr apoyo coord (sec. téc) | 2012: 20%
|  |  | 1 func. Administrativo 40 hs extr | 2013: 5 %
|  |  | 1 aux. contable (pasante) | 2014: 5%
2015: 11%
| 1.2 - * | 1.2.1 - *
| Elaboración de insumos con datos e informaciones necesarios para su definición: características y requerimiento de suelo, características socioeconómicas, análisis y mitigación de impactos, definición del modelo de organización. | Contrato a equipo consultor para realizar estudio socio económico |  | 2011: 69 %
2012: 10,3 %
2013: 10,3 %
2014: 10,4%
2015: %
1.2.2 - *
Contratación de especialista en logísta
2011: 100 %
1.2.3 - *
Contratación de especialista en análisis oirganizacional
2011: 100 %
1.2.4 - *
Llamado a expresión de interés de empresas
2011: 100 %
1.2.5 - *
Realización de cateos de suelo
2011: 100 %
| 1.3 - * | 1.3.1 - *
| Obtención de permisos o autorizaciones de entes estatales: red de agua potable, medidas de defensa contra incendios, red eléctrica, autorización ambiental | Gestión ante OSE
2011: * 100 %
1.3.2 - *
Gestión Dirección Nacional de Bomberos
2011: * 100 %
1.3.3 - *
Gestión UTE
2011: * 100 %
1.3.4 - *
|  | Gestión MVOTMA | 2 func. prof. 15 horas c/u. 6 meses
|  | Estudio Impacto Ambiental | 1 func. prof. 15 horas c/u. 8 meses | 2011: * 100 %
| 1.4 - * | 1.4.1 - *
| Elaboración del proyecto ejecutivo | Elaboración del proyecto ejecutivo de colector de saneamiento
|  |  | 1 func. 20 hs. 6 meses | 2011: * 100 %
1 func. 20 hs.4 meses
1.4.2 - *
Elaboración de proyectos de vialidad: Cruce Ruta, L. E. Pérez, Del Fortín, Llupes; y ajustes de proyectos del viario interno de la UAM
1 func. 15 hs. extras ¦ 6 meses
|  |  | 1 func.extensión ¦ 8 meses | 2011: * 100 %
1.4.3 - *
Ajuste de proyectos de red eléctrica, interna y edificios
|  |  | 1 pasante ingeniería (compartido) | 2011: * 100 %
1.4.4 - *
Proyecto de red de comunicaciones y seguridad
2011: * 100 %
1.4.5 - *
|  | Ajuste de proyectos arquitectónicos | 2 pasantes arq.
|  |  | 1 func. extens ¦ 6 m | 2011: * 100 %
1 func 15 hs. extr ¦ 6 m
1.4.6-*
Ajuste red saneamiento, pluviales, agua e Inst Sanitarias Internas
2011: * 100 %
1.4.7-*
Proyecto de instalación ventilación
2011: * 100 %
1.4.8-*
|  | Proyecto de estructura | 1 pasante ingeniería (compartido)
2011: * 100 %
| 1.5 - * | 1.5.1 - *
| Lograr un buen proceso de traslado del Mercado Modelo y de inserción en la zona. Conformación de la estructura de funcionamiento y organización para el desarrollo eficiente de las actividades y cometidos de la empresa. | Elaboración del Proyecto de Decreto del Plan Urbanístico. | 1 func. Extens ¦ 6 meses
1.5.2 - *
|  | Área social: implementación de Programas para la zona, Plan de traslado; organización de la participación. | 1 func. Extens ¦ 8 meses | 2011: * 100 %
1 func. 15 hs. ¦ 6 meses
2 pasantes
1.5.3 - *
|  | Estudios económicos | 1 func. Extens ¦ 6 meses | 2011: * 100 %
1 pasante econom.
1.5.4 - *
|  | Estudios jurídicos | 1 func. 30 hs. | 2011: * 100 %
2 - * | 2.1 - * | 2.1.1 - *
Adquisición del suelo necesario para la ejecución de la infraestructura física del proyecto | Culminar el proceso de expropiación de los predios seleccionados para la implantación de la UAM | Realizar los depósitos de las cantidades correspondientes a la adquisición de los predios
2011: * 100 %
| 2.2 - * | 2.2.1 - *
| Mantenimiento y cuidado de predios expropiados, evitando su ocupación | Convenio con cooperativa u otra institución |  | 2011: * 50%
2012: * 50%
institución
2.2.2 - *
Mantenimiento de maquinaria: reparaciones, compra de combustibles, etc.
2011: * 50%
2012: * 50%
etc.
2.2.3 - *
|  | Contrato tractorista |  | 2011: * 50%
2012: * 50%
3 - * | 3.1 - * | 3.1.1 - *
Ejecución de obras, puesta en funcionamiento de la Unidad Alimentaria, traslado y transformación del Mercado Modelo. | Licitación de ejecución de Obras de la 1a. Etapa | Elaboración de pliegos para realizar el Llamado a Licitación
2012: * 100%
| 3.2 - * | 3.2.1 - *
| Ejecución de la de la 1a. Etapa de obras |  |  | 2013: * %
| 3.3 - * | 3.3.1 - *
| Constitución del Directorio de la UAM según Ley | Designación del directorio | 3 directores según Ley | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %